Exp.: 3888/2025

ACORD ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL CELEBRADA EL DIA 20 DE MAIG DE 2025.

“9.DE. PROPOSICIÓ DE PROVACIÓ D'UN FULL DE RUTA ESTRUCTURAT PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTRATÈGIA PROVINCIAL D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ.

“La Diputació de Castelló, sempre a l'avantguarda dels desafiaments existents, pretén ser referent en la definició d'un marc jurídic, tecnològic i social que promoga l'ús responsable i ordenat de la IA com a vector de modernització per a tot el seu territori i els seus habitants, millorant la qualitat de vida de tots ells i oferint noves oportunitats a la calor de les possibilitats que oferix una tecnologia que, lluny de ser el futur, ja s'ha consolidat amb la pròxima frontera a superar per les Administracions públiques.

En este sentit, es dissenya un Full de Ruta que pretén identificar tots els elements necessaris per a desenvolupar, seqüencialment, una estratègia integral i sostenible de desplegament de la intel·ligència artificial (IA) en el territori de la província de Castelló que aprofite les potencialitats de l'Administració electrònica, el Govern Obert i la innovació pública com a palanques de canvi i la transformació. Amb això es pretén, a més, millorar significativament el servei públic i dotar de major eficiència a la Diputació com a organització, incorporant les noves oportunitats que la IA oferix i generant un marc de confiança i protecció enfront dels possibles regs que d'esta es pogueren derivar.

El citat Full de Ruta ha d'articular-se, necessàriament, en diferents fases que s'aniran desenvolupant en la mesura en què els avanços normatius i tecnològics permeten afermar posicions consistents, oferint seguretat en el seu desenvolupament i certitud en la seua aplicació. Lògicament, algunes de les fases del present document podran desplegar-se de manera simultània.

És per això, per la qual cosa, vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Bon Govern i Especial de Comptes,el Ple, per unanimitat, acorda:

PRIMER .- Aprovar el Full de Ruta estructurat per al desenvolupament d'una estratègia provincial d'Intel·ligència Artificial a la província de Castelló, que apareix com a Annex I al present acord.

SEGON.- Aprovar el Cronograma d'implementació de Full de Ruta estructurat per al desenvolupament d'una estratègia provincial d'Intel·ligència Artificial a la província de Castelló, que apareix com a Annex II al present acord.

TERCER.- Encomanar al Servei d'Administració i Innovació Pública la coordinació de totes les accions relacionades amb la Intel·ligència Artificial en la Diputació de Castelló, així com la responsabilitat de concretar, impulsar i avaluar totes les fases del Full de Ruta que forma part del present acord.

QUART.- Publicar el present acord juntament amb els seus dos Annexos en el Portal de Transparència.

ANNEX I - FULL DE RUTA ESTRUCTURAT PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTRATÈGIA PROVINCIAL D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ.

FASE 1: DIAGNÒSTIC I CONTEXTUALITZACIÓ.

Anàlisi de l'estat actual de la província en termes de maduresa digital i capacitats organitzatives de cara a abordar el repte de la IA.

Accions clau a desenvolupar:
Anàlisi de l'ecosistema provincial d'IA:
  - Avaluar el nivell de digitalització i ús d'IA en la Diputació provincial i als Ajuntaments.
  - Identificar actors clau: FEMP, Universitats, empreses tecnològiques, startups, centres d'investigació i societat civil.

Revisió de normativa aplicable:
  - Avaluar el Reglament d'IA de la UE i la seua aplicabilitat a les Administracions locals.
  - Analitzar la resta de normativa nacional o autonòmica que tinga incidència en l'aplicació de la IA.
  - Considerar la normativa sobre protecció de dades (RGPD i Llei orgànica 3/2018)

Detecció de necessitats i reptes:
  - Identificar problemes que poden resoldre's amb IA en els serveis públics provincials i municipals.
  - Avaluar riscos ètics i jurídics associats a l'ús i implementació de la IA.

Lliurables:
- Informe de diagnòstic provincial en IA.
- Mapa d'actors i capacitats en IA a Castelló.
- Identificació de reptes i oportunitats estratègiques per a la província.

FASE 2: DEFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA PROVINCIAL D'IA

Esta fase ha d'establir l'abast de l'estratègia, així com els objectius i els àmbits d'aplicació de la IA en la Diputació i la província.

Accions clau a desenvolupar:
Definir missió, visió i valors:
  - Governança transparent, ètica i responsable de la IA.
  - Foment de la innovació i l'eficiència administrativa.
  - Protecció de drets fonamentals i de la privacitat
Establir objectius estratègics:
  - Incorporació progressiva d'IA en processos administratius.
  - Creació d'una oficina provincial d'IA i de Ciberseguretat
  - Desenvolupament de capacitats digitals en els empleats públics.
  - Foment de la col·laboració públic-privada.

Identificar àmbits prioritaris d'aplicació:
  - IA per a gestió de serveis públics (eficiència administrativa, super automatització de tràmits).
  - IA aplicada al govern obert i a la transparència.
  - IA aplicada a la gestió econòmica i a la recaptació.
  - IA per a la contractació pública.

Definir indicadors de seguiment:
  - Impacte d'IA en eficiència administrativa.
  - Grau d'adopció d'IA en els municipis.
  - Avaluació del compliment normatiu i ètic.

Lliurables:
- Document d'Estratègia Provincial d'IA.
- Priorització de línies d'acció.
- Model de governança de la IA.

FASE 3: DISSENY DEL MARC JURÍDIC I NORMATIU.

L'estratègia prevista en la Fase 2 ha d'estar alineada amb el marc legal vigent, garantint el compliment normatiu i la seguretat jurídica en totes les seues dimensions.

Accions clau a desenvolupar:
Elaboració de directrius i polítiques d'IA:
- Guies sobre l'ús ètic i responsable de la IA.
- Protocols d'auditoria i control d'algorismes.
- Creació del Registre d'algorismes.

Regulació de l'impacte de la IA en drets fonamentals:
- Protecció de dades personals.
- Transparència i comprensibilitat d'algorismes.
- Avaluacions d'impacte algorítmic.
- Elaborar una Ordenança Reguladora d'Espais Segurs de Col·laboració Público – Privada (SandBox)

Incorporació de clàusules IA en la contractació pública:
- Exigir estàndards ètics i tècnics en licitacions de solucions IA.
- Requisits d'interoperabilitat i seguretat.

Lliurables:
- Guia jurídica sobre IA per a l'administració provincial.
- Models de clàusules IA per a contractació pública.
- Recomanacions sobre protecció de dades i auditoria algorítmica.

FASE 4: DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES.

És necessari garantir un marc tecnològic adequat per a la implementació d'IA en la Diputació i en els municipis.

Accions clau a desenvolupar:
Identificació de necessitats tecnològiques:
- Avaluació de la infraestructura actual de dades i processament.
- Definició d'estàndards d'interoperabilitat.
- Protecció d'infraestructures crítiques.

Impuls de projectes pilot i proves de concepte:
- Implementació de casos d'ús reals en Diputació i en Ajuntaments.
- Escalabilitat de les proves exitoses i casos d'ús favorables.
- Avaluació d'impacte i escalabilitat en el territori.

Lliurables:
- Pla de desplegament tecnològic d'IA.
- Avaluacions d'impacte tecnològic en serveis municipals i provincials.

FASE 5: CAPACITACIÓ I CULTURA ORGANITZATIVA.

Per a una transformació efectiva, és clau capacitar als empleats públics en l'ús d'IA i fomentar una cultura d'innovació.

Accions clau a desenvolupar:
Dissenyar programes de formació en IA per a empleats públics:
- Cursos bàsics sobre IA i la seua aplicació en la Diputació i als Ajuntaments.
- Tallers d'ús pràctic d'IA en processos administratius.

Crear xarxes de col·laboració entre municipis:
- Espais d'intercanvi de bones pràctiques en IA.
- Comunitat d'innovació digital a la província de Castelló.

Impulsar campanyes de sensibilització per a la ciutadania:
- Explicació de com la IA impacta en els serveis públics.
- Estratègies de participació i consulta pública sobre IA.

Lliurables:
- Pla de formació en IA per a empleats públics.
- Xarxa provincial d'innovació en IA.
- Estratègia de comunicació i sensibilització ciutadana.

FASE 6: IMPULS DEL PILAR SOCIAL DE LA IA

Per a assegurar una integració efectiva i positiva de la intel·ligència artificial en la societat, és indispensable impulsar accions orientades al component social, fomentant la seua confiança i la inclusió sostenible d'esta.

Accions clau a desenvolupar:
Promoure la inclusió digital mitjançant IA:
  - Impulsar projectes específics orientats a col·lectius en risc d'exclusió digital, utilitzant solucions basades en IA per a reduir la bretxa digital a la província.
  - Facilitar l'accés a serveis digitals potenciats per IA en zones rurals i de difícil accés.
  - Crear espais segurs de col·laboració públic – privada (SandBox) en el territori

Fomentar l'ètica i la responsabilitat social en l'aplicació d'IA:
  - desenvolupar codis ètics provincials específics sobre l'ús responsable de la IA.
  - Establir auditories periòdiques que asseguren l'aplicació ètica i responsable de la IA en serveis públics provincials.

Educació i sensibilització en IA:
  - desenvolupar programes educatius dirigits a diferents col·lectius ciutadans per a augmentar el coneixement sobre els usos i beneficis de la IA, així com sobre els potencials riscos.
  - Impulsar campanyes de sensibilització orientades a desmitificar la IA i a comunicar les seues aplicacions pràctiques en el dia a dia.

Lliurables:
- Codi ètic provincial per a l'ús responsable d'IA.
- Informes periòdics d'auditoria sobre ètica i responsabilitat en l'aplicació d'IA.
- Estratègia educativa i campanya provincial de sensibilització en intel·ligència artificial.

## ANNEX II - CRONOGRAMA D'IMPLEMENTACIÓ DEL FULL DE RUTA

FASE	ABAST	TERMINI
1	Diagnòstic i contextualització	Setembre 2025
2	Definició de l'estratègia provincial IA	Desembre 2025
3	Disseny del marc jurídic i normatiu	Març 2026
4	Desenvolupament tecnològic i desplegament d'infraestructures	Juliol 2026
5	Capacitació i cultura organitzativa	Gener 2026
6	Impuls del pilar social de la IA	Març 2026”

Castelló de la Plana, a la data de la firma
Document firmat electrònicament